## MVP 기능 정의서
MajorLink ¦ MVP 기능 정의서
2026.05.04 기준 ¦ 총 기한: 2026.07.10 ¦ MVP 범위 = 핵심 흐름 구현 (팀원 모집 → 지원 → 매칭 → 진행 → 포트폴리오)
# | 기능 카테고리 | 세부 기능명 | 기능 설명 | 담당 역할 | 우선순위 | 난이도 | 예상 기간 | 상태 | 비고
F01 | 사용자 인증 | 회원가입 | 이메일·비밀번호·학교·전공·희망 역할 입력 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 낮음 | 3일 | 예정 | 소셜 로그인은 MVP 이후
F02 | 사용자 인증 | 로그인 / JWT 인증 | JWT 토큰 발급 및 인증 처리 | 백엔드 | P0 필수 | 중간 | 2일 | 예정
F03 | 학생 프로필 | 프로필 등록 | 전공·역할·기술·관심분야·포트폴리오 링크 등록 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 낮음 | 3일 | 예정
F04 | 학생 프로필 | 프로필 조회 / 수정 | 내 프로필 보기 및 수정 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 낮음 | 2일 | 예정
F05 | 프로젝트 모집 | 모집글 작성 | 제목·목표·기간·모집 역할·기술·마감일 입력 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 중간 | 4일 | 예정
F06 | 프로젝트 모집 | 모집글 목록 조회 | 프로젝트 카드 형식 목록, 필터 기능 포함 | 백엔드+프론트+디자인 | P0 필수 | 중간 | 4일 | 예정
F07 | 프로젝트 모집 | 모집글 상세 페이지 | 프로젝트 정보, 팀장 프로필, 지원하기 버튼 | 백엔드+프론트+디자인 | P0 필수 | 낮음 | 3일 | 예정
F08 | 지원 & 승인 | 프로젝트 지원 | 지원 역할, 자기소개, 포트폴리오 링크 제출 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 중간 | 3일 | 예정
F09 | 지원 & 승인 | 지원자 목록 조회 | 팀장이 지원자 목록 + 매칭 점수 확인 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 중간 | 3일 | 예정
F10 | 지원 & 승인 | 지원 승인 / 거절 | 팀장이 지원자 승인 또는 거절 처리 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 낮음 | 2일 | 예정
F11 | 매칭 점수 | 매칭 점수 자동 계산 | 역할(30)+기술(25)+기간(20)+관심(15)+포폴(10) | 백엔드 | P0 필수 | 중간 | 4일 | 예정 | AI 없이 점수 기반으로 구현
F12 | 매칭 점수 | 매칭 점수 시각화 | 지원자 목록에 점수 및 매칭률 표시 | 프론트+디자인 | P1 중요 | 낮음 | 2일 | 예정
F13 | 진행 관리 | 프로젝트 상태 관리 | 시작 전→진행 중→피드백 중→완료 상태 변경 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 낮음 | 2일 | 예정
F14 | 진행 관리 | 할 일 등록 / 관리 | 할 일, 담당자, 마감일, 상태, 댓글 등록 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 중간 | 5일 | 예정
F15 | 진행 관리 | 결과물 링크 제출 | GitHub, 배포, 발표 자료 링크 제출 | 프론트 | P1 중요 | 낮음 | 1일 | 예정
F16 | 포트폴리오 | 프로젝트 완료 처리 | 완료 버튼 클릭 시 각 팀원 기여 입력 화면 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 중간 | 3일 | 예정
F17 | 포트폴리오 | 포트폴리오 자동 생성 | 완료 후 역할·기여·기술·링크 자동 정리 | 백엔드+프론트 | P0 필수 | 중간 | 4일 | 예정
F18 | 포트폴리오 | 포트폴리오 페이지 조회 | 개인 포트폴리오 페이지 URL 공유 가능 | 프론트+디자인 | P0 필수 | 낮음 | 3일 | 예정 | PDF 내보내기는 MVP 이후
F19 | 공통 UI | 메인(랜딩) 페이지 | 서비스 소개, 주요 기능, 프로젝트 바로가기 | 프론트+디자인 | P1 중요 | 중간 | 4일 | 예정
F20 | 공통 UI | 반응형 웹 적용 | 모바일·태블릿·PC 해상도 대응 | 프론트 | P2 선택 | 높음 | 5일 | 예정 | 10주차에 집중

## 개발 일정표 (간트차트)
MajorLink ¦ 개발 일정표 (2026.05.04 ~ 2026.07.10 ¦ 총 10주)
|  |  | 기획·설계 |  | 기본 기능 |  |  | 핵심 기능 |  | 포트폴리오 |  | 완성·발표
담당자 | 학과 | 역할 / 작업 | W1 5/4~5/10 | W2 5/11~5/17 | W3 5/18~5/24 | W4 5/25~5/31 | W5 6/1~6/7 | W6 6/8~6/14 | W7 6/15~6/21 | W8 6/22~6/28 | W9 6/29~7/5 | W10 7/6~7/10
전체 팀 | 전체 | 서비스 기획서 확정 & 문제 정의 | ●
디자인팀 | 디자인학과 | Figma 와이어프레임 & 사용자 흐름 설계 | ●
개발팀 | 컴퓨터공학과 | ERD 설계 & API 명세서 작성 | ●
전체 팀 | 전체 | GitHub 세팅 & 개발 환경 구성 |  | ●
백엔드 | 컴퓨터공학과 | 회원가입 / 로그인 API (JWT) |  |  | ●
프론트 | 컴퓨터공학과 | 회원가입 / 로그인 화면 |  |  | ●
백엔드 | 컴퓨터공학과 | 학생 프로필 API |  |  | ●
프론트+디자인 | 컴퓨터+디자인 | 학생 프로필 페이지 UI |  |  | ●
백엔드 | 컴퓨터공학과 | 프로젝트 모집글 CRUD API |  |  |  | ●
프론트+디자인 | 컴퓨터+디자인 | 프로젝트 목록/상세 페이지 |  |  |  | ●
백엔드 | 컴퓨터공학과 | 지원 API (지원서 제출) |  |  |  |  | ●
프론트 | 컴퓨터공학과 | 프로젝트 지원 화면 |  |  |  |  | ●
백엔드 | 컴퓨터공학과 | 매칭 점수 계산 로직 구현 | [5 empty] | ●
프론트+디자인 | 컴퓨터+디자인 | 지원자 관리 페이지 (매칭 점수 표시) | [5 empty] | ●
백엔드 | 컴퓨터공학과 | 팀원 승인/거절 API | [5 empty] | ●
백엔드+프론트 | 컴퓨터공학과 | 프로젝트 진행 관리 (할 일/상태) | [6 empty] | ●
백엔드 | 컴퓨터공학과 | 프로젝트 완료 처리 API | [7 empty] | ●
백엔드 | 컴퓨터공학과 | 포트폴리오 자동 생성 API | [7 empty] | ●
프론트+디자인 | 컴퓨터+디자인 | 포트폴리오 페이지 UI | [7 empty] | ●
프론트+디자인 | 컴퓨터+디자인 | 메인(랜딩) 페이지 | [8 empty] | ●
전체 팀 | 전체 | 반응형 웹 적용 & 버그 수정 | [9 empty] | ●
전체 팀 | 전체 | 더미 데이터 입력 & 서버 배포 | [9 empty] | ●
기획/홍보팀 | 경영+미디어학과 | 발표 자료 & 시연 시나리오 | [9 empty] | ●

## 팀 역할 분담표
MajorLink ¦ 팀 역할 분담표
각 학과별 주요 역할 및 주요 산출물 정리 ¦ MVP 팀: 5~6명, 확장 팀: 7~9명
학과 / 전공 | 역할 | 인원 (MVP) | 인원 (확장) | 주요 업무 상세 | 주요 산출물 | 협업 도구 | 비고
컴퓨터공학과 / 소프트웨어학과 | 백엔드 개발자 | 1~2명 | 2명 | 회원가입·로그인(JWT), 프로필 API, 프로젝트 CRUD, 지원/승인 API, 매칭 점수 로직, 포트폴리오 API, 서버 배포 | Spring Boot 서버, MySQL DB, JWT 인증, REST API, AWS 배포 링크 | GitHub, Swagger, Notion | MVP 필수
컴퓨터공학과 / 소프트웨어학과 | 프론트엔드 개발자 | 1명 | 2명 | 회원가입·로그인 화면, 프로젝트 목록·상세, 지원자 관리, 대시보드, 포트폴리오 페이지, 반응형 웹 적용 | React/Next.js 앱, Tailwind CSS 화면, GitHub 저장소 | GitHub, Figma (디자인 공유), Notion | MVP 필수
디자인학과 / 시각디자인 / UX 디자인 | UI/UX 디자이너 | 1~2명 | 2명 | 서비스 브랜딩·로고, 디자인 시스템, 와이어프레임, 메인·프로젝트·프로필·포트폴리오 화면 디자인, 프로토타입 | Figma 화면 설계, 디자인 시스템, 서비스 로고, 프로토타입 링크 | Figma, Notion, Discord | MVP 필수
경영학과 / 창업학과 / 산업공학과 | 기획 / PM | 1명 | 1명 | 시장조사, 경쟁 서비스 분석, 수익 모델 설계, MVP 기능 우선순위, 발표 스토리 구성, 사업화 전략 | 서비스 기획서, 시장조사 자료, 경쟁 서비스 분석표, 수익 모델 문서 | Notion, Google Slides, Excel | MVP 필수
미디어커뮤니케이션학과 / 광고홍보학과 | 홍보 / 콘텐츠 | 1명 | 1명 | 서비스 소개 문구, SNS 홍보 전략, 홍보 포스터, 랜딩페이지 카피, 발표 대본, 사용자 인터뷰 진행 | 서비스 소개 영상, 홍보 포스터, 발표 대본, 랜딩페이지 카피라이팅 | Canva, Notion, Instagram/LinkedIn | MVP 필수
통계학과 / 데이터사이언스 / 산업공학과 | 데이터 / 매칭 알고리즘 | — | 1명 | 매칭 점수 기준 설계, 역할 기반 추천 기준, 대시보드 지표 설계, 사용자 데이터 분석, 프로젝트 진행 효율성 분석 | 매칭 점수 산정 기준 문서, 추천 알고리즘 설계서, 데이터 분석 자료 | Python (pandas), Notion, GitHub | 확장 팀 권장

## 수익 모델 & 비용 계획
MajorLink ¦ 수익 모델 & 비용 계획
📌 수익 모델 개요 (초기: 무료 → 사용자 확보 후 수익화)
수익 모델 | 단계 | 대상 | 가격대 | 주요 제공 기능 | 예상 전환율 | 비고
프리미엄 포트폴리오 | 2단계 (서비스 런칭 후) | 대학생 개인 | ₩2,900 ~ 4,900/월 | 포트폴리오 PDF 다운로드, 고급 템플릿, 개인 URL, 프로젝트 기여도 리포트, 지원 이력 분석 | 5~10% (무료 사용자 대비) | 핵심 수익원
모집글 홍보 유료 등록 | 2단계 (서비스 런칭 후) | 팀장, 동아리, 스타트업 | ₩3,000 ~ 10,000/건 | 상단 노출 (₩5,000), 추천 프로젝트 등록 (₩10,000), 마감 임박 강조 (₩3,000), 다회 노출 패키지 | 모집글 상위 10% | MVP 이후 도입
학교·학과 B2B 계약 | 3단계 (확장 이후) | 학교, 학과, 동아리 | 협의 (연간 계약) | 캡스톤디자인/졸업작품 팀 매칭 관리, 학생 포트폴리오 아카이브, 교수자용 대시보드, 산학협력 프로젝트 운영 | 대학 파일럿 1~3개교 | MVP 이후 도입
공모전 정보 연동 광고 | 4단계 (트래픽 확보 후) | 공모전 주최 기관 | ₩50,000 ~ 200,000/회 | 공모전 정보 노출, 팀 모집 연계, 공모전 참가팀 매칭 서비스 | 공모전 주최 측 협약 | MVP 이후 도입
📌 MVP 개발 예상 비용 (인프라 & 서비스 비용)
비용 항목 | 분류 | 월 비용 (예상) | 10주 합계 (예상) | 무료 대안 | 비고
AWS EC2 (백엔드 서버) | 인프라 | ₩15,000 ~ 30,000 | ₩38,000 ~ 75,000 | Render.com (무료 플랜) | t3.micro 기준
AWS RDS (MySQL) | 인프라 | ₩15,000 ~ 25,000 | ₩38,000 ~ 63,000 | Supabase (무료 500MB) | db.t3.micro 기준
Vercel (프론트 배포) | 인프라 | ₩0 | ₩0 | Vercel 무료 플랜 가능 | 무료 플랜 충분
도메인 (majorlink.kr 등) | 서비스 | ₩2,000 ~ 5,000 | ₩5,000 ~ 12,500 | 무료 서브도메인 사용 | 가비아·후이즈 기준
GitHub (코드 관리) | 협업 | ₩0 | ₩0 | GitHub 무료 플랜 | Public/Private 모두 무료
Figma (디자인) | 협업 | ₩0 | ₩0 | Figma 무료 플랜 | 2명 에디터 무료
Notion (기획·문서) | 협업 | ₩0 | ₩0 | Notion 무료 플랜 | 팀 기본 기능 무료
SSL 인증서 (HTTPS) | 인프라 | ₩0 | ₩0 | Let's Encrypt 무료 | 무료 자동 갱신
총 예상 비용 (10주) |  | 월 ₩32,000 ~ 60,000 | ₩80,000 ~ 150,000 | Render+Supabase 무료 플랜 사용 시 ₩0도 가능 | Supabase + Render 무료 조합 강력 추천

## 기능별 팀 투입 계획
MajorLink ¦ 기능별 팀 투입 계획
2026.05.04 기준 ¦ MVP 기능 F01~F20 ¦ 역할: ● 주담당 ○ 보조 - 없음 ¦ 단위: 인시(h)
기본 정보 |  |  | 백엔드 개발 |  | 프론트엔드 개발 |  | UI/UX 디자인 |  | 기획 / PM |  | 홍보 / 콘텐츠 |  | 총 공수 | 주요 작업 내용
기능 ID | 카테고리 | 기능명 | 담당 | 공수(h) | 담당 | 공수(h) | 담당 | 공수(h) | 담당 | 공수(h) | 담당 | 공수(h) | 합계(h) | 작업 내용 (백엔드) | 작업 내용 (프론트/디자인/기획)
F01 | 사용자 인증 | 회원가입 | ● | 16 | ○ | 8 | ○ | 4 | ● | 4 | - | - | 32 | 이메일·비밀번호·학교·전공·희망역할 API, DB 설계 | JWT 발급, 회원가입 폼 UI
F02 | 사용자 인증 | 로그인 / JWT 인증 | ● | 12 | ○ | 6 | - | - | ○ | 2 | - | - | 20 | JWT 토큰 발급·검증·재발급 API | 로그인 폼, 토큰 저장
F03 | 학생 프로필 | 프로필 등록 | ● | 12 | ● | 10 | ● | 8 | ● | 6 | - | - | 36 | 프로필 CRUD API, 프로필 등록 폼 UI | 프로필 카드 디자인, 항목 기획
F04 | 학생 프로필 | 프로필 조회 / 수정 | ○ | 8 | ● | 10 | ○ | 4 | ○ | 2 | - | - | 24 | 프로필 수정 API | 수정 페이지 UI, 데이터 표시 컴포넌트
F05 | 프로젝트 모집 | 모집글 작성 | ● | 12 | ● | 12 | ○ | 6 | ● | 8 | - | - | 38 | 모집글 CRUD API | 작성 폼·유효성검사 UI, 모집 항목 기획
F06 | 프로젝트 모집 | 모집글 목록 조회 | ● | 10 | ● | 10 | ● | 8 | ○ | 4 | - | - | 32 | 목록·필터·검색 API | 프로젝트 카드 리스트 UI, 필터 UX 디자인
F07 | 프로젝트 모집 | 모집글 상세 페이지 | ○ | 6 | ● | 10 | ● | 8 | ○ | 4 | - | - | 28 | 상세 조회 API | 상세 페이지 UI, 상세 화면 레이아웃 디자인
F08 | 지원 & 승인 | 프로젝트 지원 | ● | 10 | ● | 8 | ○ | 4 | ● | 6 | - | - | 28 | 지원 제출 API | 지원 폼 UI, 지원 프로세스 기획
F09 | 지원 & 승인 | 지원자 목록 조회 | ● | 8 | ● | 10 | ○ | 4 | ○ | 2 | - | - | 24 | 지원자 목록·상태 조회 API | 지원자 관리 화면 UI
F10 | 지원 & 승인 | 지원 승인 / 거절 | ● | 8 | ○ | 6 | - | - | ○ | 2 | - | - | 16 | 승인·거절 상태변경 API | 팀장용 버튼·알림 UI
F11 | 매칭 점수 | 매칭 점수 자동 계산 | ● | 20 | - | - | - | - | ● | 8 | - | - | 28 | 역할(30)+기술(25)+기간(20)+관심(15)+포트폴리오(10) 알고리즘 설계 및 구현
F12 | 매칭 점수 | 매칭 점수 시각화 | - | - | ● | 8 | ● | 6 | ○ | 2 | - | - | 16 | 점수 게이지·순위 UI 컴포넌트 | 시각화 디자인
F13 | 진행 관리 | 프로젝트 상태 관리 | ● | 8 | ● | 6 | - | - | ○ | 2 | - | - | 16 | 상태(시작전→진행중→완료) 변경 API | 상태 표시 UI
F14 | 진행 관리 | 할 일 등록 / 관리 | ● | 16 | ● | 16 | ○ | 6 | ● | 8 | - | - | 46 | 할 일 CRUD API | 담당자·마감일·상태 관리 보드 UI, 작업 구조 기획
F15 | 진행 관리 | 결과물 링크 제출 | ○ | 4 | ● | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | GitHub·배포·문서 링크 저장 API | 링크 입력 UI
F16 | 포트폴리오 | 프로젝트 완료 처리 | ● | 8 | ○ | 4 | - | - | ○ | 2 | - | - | 14 | 완료 처리 API | 팀원 기여 입력 트리거, 완료 확인 UI
F17 | 포트폴리오 | 포트폴리오 자동 생성 | ● | 16 | ● | 12 | ● | 12 | ● | 8 | - | - | 48 | 포트폴리오 생성 API, 포트폴리오 카드 UI | 템플릿 디자인, 구조 기획
F18 | 포트폴리오 | 포트폴리오 페이지 조회 | ○ | 4 | ● | 10 | ● | 8 | ○ | 2 | - | - | 24 | 포트폴리오 조회 API | 개인 포트폴리오 페이지 UI, 레이아웃 디자인
F19 | 공통 UI | 메인(랜딩) 페이지 | - | - | ● | 12 | ● | 16 | ● | 8 | ● | 8 | 44 | 서비스 소개 카피·구조 기획, 랜딩 화면 디자인 | 퍼블리싱, 홍보 메시지 작성
F20 | 공통 UI | 반응형 탭 적용 | - | - | ● | 20 | ● | 10 | - | - | - | - | 30 | 모바일·태블릿·PC 반응형 CSS | 반응형 UX 가이드
총 예상 공수 합계 |  |  | 합계 | 178 | 합계 | 182 | 합계 | 104 | 합계 | 80 | 합계 | 8 | 552
범례 ¦ ● 주담당: 해당 기능의 핵심 개발·설계를 담당 ¦ ○ 보조: 협업·검토·일부 구현 참여 ¦ - 없음: 해당 기능에 관여하지 않음 ¦ 공수 단위: 인시(h), 1일 = 8h 기준

## 학과별 팀 구성
MajorLink 학과별 팀 구성
각 전공 계열이 MajorLink 프로젝트에서 담당하는 역할과 필요 인원을 정리합니다
▶ 학과 구성 개요
구분 | 학과 |  | 핵심 담당 업무 | [6 empty] | 필요 인원 | 비고
필수 | 컴퓨터공학과 / 소프트웨어학과 |  | 웹 개발 (백엔드/프론트엔드), DB 설계, 서버 배포, API 개발 | [6 empty] | 2~4명 | 핵심
필수 | 디자인학과 / 시각디자인 / UX디자인 |  | UI/UX 설계, 브랜딩, Figma 화면 설계, 포트폴리오 디자인 | [6 empty] | 1~2명 | 핵심
필수 | 경영학과 / 창업학과 / 기획 계열 |  | 서비스 기획, 시장 조사, 수익 모델 설계, 발표 구조화 | [6 empty] | 1~2명 | 핵심
권장 | 미디어커뮤니케이션 / 광고홍보학과 |  | SNS 홍보, 발표 대본, 서비스 소개 영상, 랜딩페이지 문구 | [6 empty] | 1명 | 권장
권장 | 통계학과 / 데이터사이언스 / 산업공학 |  | 매칭 점수 설계, 설문 분석, 사용자 데이터 분석 | [6 empty] | 1명 | 권장
선택 | 교육학과 / 교육공학과 |  | 캡스톤·졸업작품 연계 설계, 학교 활용 방안, 교육 효과 분석 | [6 empty] | 1명 | 선택
▶ MVP 팀 구성 비교
역할 | 추천 학과 |  | 최소 MVP (4명) |  |  | 추천 팀 (7~8명) |  |  | 주요 담당 기능
백엔드 개발 | 컴공 / 소프트웨어 |  | 1명 |  |  | 2명 |  |  | 로그인, 회원가입, 프로필 API, 모집글 CRUD, 매칭 점수, DB 설계, 서버 배포
프론트엔드 개발 | 컴공 / 소프트웨어 |  | 1명 |  |  | 1~2명 |  |  | 메인 페이지, 프로젝트 목록/상세, 지원 폼, 지원자 관리, 포트폴리오 화면
UI/UX 디자인 | 디자인학과 |  | 1명 |  |  | 2명 |  |  | 서비스 로고, 브랜딩, Figma 화면 설계, 프로젝트 카드, 포트폴리오 템플릿
서비스 기획 / PM | 경영 / 창업 / 산업공학 |  | 1명 |  |  | 1명 |  |  | 기획서 작성, 시장 조사, 수익 모델, MVP 우선순위, 발표 스토리 구성
홍보 / 콘텐츠 | 미디어 / 광고홍보 |  | - |  |  | 1명 |  |  | SNS 콘텐츠, 홍보 문구, 서비스 소개 영상, 설문 배포, 발표 대본
데이터 / 매칭 설계 | 통계 / 데이터 / 산업공학 |  | - |  |  | 1명 |  |  | 매칭 점수 가중치 설계, 설문 결과 분석, 서비스 지표 설계, A/B 테스트 설계
합계 (총 인원) |  |  | 4명 |  |  | 7~8명 |  |  | 최소 4명으로 MVP 개발 가능, 7~8명 구성이 전공 융합 완성도 최적
▶ 학과별 핵심 역할 상세
학과 계열 |  | 담당 역할 항목
컴공 / 소프트웨어 |  | 로그인 / 회원가입 | 학생 프로필 기능 | 프로젝트 모집글 | 지원 / 승인 기능 | 매칭 점수 계산 | 프로젝트 관리 보드 | 포트폴리오 자동 생성 | DB 설계 | 서버 배포
디자인학과 |  | 서비스 로고 & 브랜딩 | Figma 화면 설계 | 메인 페이지 UI | 프로젝트 카드 디자인 | 학생 프로필 화면 | 지원자 관리 화면 | 매칭 점수 시각화 | 프로젝트 대시보드 | 포트폴리오 템플릿
경영 / 기획 계열 |  | 서비스 기획 | 시장 조사 | 경쟁 서비스 분석 | 수익 모델 설계 | MVP 기능 우선순위 | 사용자 설문 분석 | 발표 스토리 구성 | 사업 확장 전략
미디어 / 홍보 계열 |  | 홍보 문구 작성 | SNS 홍보 콘텐츠 | 설문 배포 전략 | 서비스 소개 영상 | 랜딩페이지 문구 | 발표 대본 구성 | 브랜드 스토리텔링
통계 / 데이터 계열 |  | 매칭 점수 가중치 설계 | 지원자 비교 기준 설계 | 설문 결과 분석 | 사용자 데이터 분석 | 서비스 지표 설계 | 추천 기준 설계 | A/B 테스트 설계
★ MajorLink는 컴공·디자인·경영/기획·미디어/홍보·통계/데이터 계열이 함께하는 전공 융합형 웹서비스 프로젝트입니다

## 기획 회의록
MajorLink 기획 회의록
각 학과가 참여하는 회의 내용을 기록합니다. 날짜순으로 추가하세요.
No | 날짜 | 회의 유형 | 참석 학과 | 회의 주제 | 결정 사항 | 담당 학과 | 다음 액션 | 완료 여부
1 | 2026-05-04 | 킥오프 | 전체 학과 | MajorLink 프로젝트 킥오프 — 목표·일정·역할 확정 | 컴공: 백엔드+프론트 분담 / 디자인: Figma 착수 / 경영: 기획서 초안 | 전체 | 역할별 1차 결과물 5/11까지 공유 | 완료
2 | 2026-05-11 | 기능 설계 | 컴공, 경영/기획 | MVP 기능 6가지 상세 설계 — API 명세 & DB ERD 리뷰 | 6가지 기능 확정 / API 엔드포인트 리스트 / DB 테이블 7개 확정 | 컴공 | API 명세 Notion 정리 5/14까지 | 완료
3 | 2026-05-14 | UI 방향 결정 | 디자인, 컴공, 경영/기획 | 화면 목업 방향성 & 디자인 시스템 결정 | 컬러: #2563EB / 폰트: Apple SD Gothic Neo / 카드형 레이아웃 채택 | 디자인 | Figma 주요 화면 5장 5/18까지 완성 | 완료
4 | 2026-05-18 | 홍보 전략 | 미디어/홍보, 경영/기획 | 론칭 전 홍보 전략 및 설문 배포 계획 수립 | SNS: 인스타그램+에브리타임 / 설문 배포 5/20~5/27 / 1분 소개 영상 제작 | 미디어/홍보 | 설문지 초안 5/19 공유 | 진행중
5 | 2026-05-21 | 매칭 알고리즘 | 통계/데이터, 컴공 | 역할 기반 매칭 점수 가중치 설계 및 검증 방법 논의 | 역할30 / 기술25 / 기간20 / 관심15 / 포트폴리오10 / A/B테스트 계획 | 통계/데이터 | 가중치 설계서 5/25까지 작성 후 공유 | 진행중
6 | 2026-05-28 | 중간 점검 | 전체 학과 | 1~4주차 개발 현황 공유 및 이슈 취합 | (회의 후 작성) | 전체 | 각 학과별 완료 현황 정리 후 공유 | 예정
7 | 매주 금요일 | 정기 주간 회의 | 전체 학과 | 오후 7시 — 진행 상황 공유 및 블로커 해결 | (반복 일정 — 매 회의마다 기록) | 전체 |  | 반복
★ 회의마다 날짜·주제·결정사항·담당 학과·다음 액션을 기록해주세요. 완료된 항목은 완료 여부를 "완료"로 변경하세요.

## UI 기획 체크리스트
MajorLink UI 기획 체크리스트
화면별로 어떤 UI를 만들지, 어떤 학과가 담당하는지, 개발과 어떻게 연계되는지 정리합니다.
No | 화면 구분 | 화면명 | 담당 학과 | 주요 컴포넌트 / UI 요소 | 디자인 요구사항 | Figma 상태 | 개발 연계 | 완료 여부
1 | 공통 | 글로벌 네비게이션 | 디자인, 컴공 | 로고, 메뉴(탐색/모집), 로그인 버튼, 알림 아이콘, 프로필 아바타 | 메인 컬러 #2563EB / 고정 상단 / 모바일 햄버거 메뉴 | 완성 | 없음 | 완료
2 | 공통 | 메인 랜딩 페이지 | 디자인, 경영/기획 | 히어로 배너, 핵심 기능 소개 3컬럼, 통계 카운터, CTA 버튼 | 임팩트 있는 헤드라인 / 신뢰감 주는 통계 수치 / 학과 다양성 이미지 | 완성 | 통계 API 연동 | 완료
3 | 인증 | 회원가입 | 컴공, 디자인 | 학교명, 전공 선택 드롭다운, 이메일 인증, 비밀번호, 약관 동의 | 단계별 스텝 바 / 에러 메시지 인라인 / 자동 완성 지원 | 완성 | 회원가입 API | 완료
4 | 인증 | 로그인 | 컴공, 디자인 | 이메일/비밀번호 입력, 로그인 버튼, 비밀번호 찾기, 소셜 로그인(선택) | 심플한 중앙 카드 레이아웃 / 에러 시 인라인 경고 | 완성 | 로그인 API + JWT | 완료
5 | 프로필 | 학생 프로필 등록/수정 | 디자인, 컴공 | 사진, 학교/전공, 희망 역할(칩), 기술 스택(태그), 참여 기간, 포트폴리오 링크, 자기소개 | 역할 칩 멀티 선택 / 기술 태그 자동완성 / 미리보기 기능 | 초안 | 프로필 CRUD API | 진행중
6 | 프로젝트 | 프로젝트 목록 | 디자인, 컴공 | 카드 그리드(프로젝트명/역할/기간/마감), 역할 필터 탭, 검색바, 정렬(최신/마감임박) | 마감 임박 빨간 뱃지 / 카드에 역할 태그 칩 / 무한 스크롤 | 초안 | 목록 조회 API | 진행중
7 | 프로젝트 | 프로젝트 상세 | 디자인, 컴공 | 프로젝트 정보 헤더, 역할별 모집 현황, 필요 기술 태그, 진행 방식, 지원하기 버튼(고정 하단) | 역할별 모집 현황 시각화 (O/X 또는 진행바) / 지원 버튼 눈에 띄게 | 초안 | 프로젝트 상세 API | 진행중
8 | 지원 | 지원하기 폼 | 디자인, 컴공 | 역할 선택 드롭다운, 자기소개 텍스트에어리어, 포트폴리오 링크, 매칭 점수 미리보기, 제출 버튼 | 매칭 점수 실시간 미리보기 / 글자 수 카운터 / 제출 전 확인 모달 | 미정 | 지원 API + 매칭 계산 | 미완성
9 | 팀장 | 지원자 관리 | 디자인, 컴공 | 지원자 리스트(역할/매칭점수/상태), 상세 보기 사이드패널, 승인/거절 버튼, 일괄 처리 | 매칭 점수 기준 정렬 / 상태별 필터(대기/승인/거절) / 승인 시 확인 다이얼로그 | 미정 | 지원자 관리 API | 미완성
10 | 진행 | 프로젝트 관리 보드 | 디자인, 컴공 | 칸반 보드(할 일/진행/완료), 태스크 카드(담당자/마감일/상태), 드래그앤드롭, 팀원 목록 | 칸반 컬럼 색상 구분 / 마감일 경고(D-3 이하 강조) / 담당자 아바타 표시 | 미정 | 태스크 CRUD API | 미완성
11 | 포트폴리오 | 포트폴리오 카드 | 디자인, 컴공 | 프로젝트명, 역할, 기여 내용, 기술 태그, GitHub 링크, 배포 링크, 기간 | 한 장짜리 카드 레이아웃 / PDF 내보내기 최적화 / 공개/비공개 설정 | 미정 | 포트폴리오 생성 API | 미완성
12 | 공통 | 에러/빈 화면 | 디자인 | 404 페이지, 빈 목록 일러스트, 네트워크 오류, 권한 없음 화면 | 브랜드 톤 일러스트 / 친근한 안내 문구 / 홈으로 돌아가기 버튼 | 미정 | 없음 | 미완성
★ Figma 상태: 완성=디자인 완료 / 초안=와이어프레임 단계 / 미정=아직 시작 안 함 ¦ 완료 여부: 완료=개발 완료 / 진행중=개발 중 / 미완성=미착수

## Q&A 예상 질문
MajorLink Q&A 예상 질문 & 모범 답변
발표 후 심사위원 / 청중의 예상 질문과 모범 답변을 정리합니다. 발표 전 팀원들과 함께 읽고 연습하세요.
No | 카테고리 | 난이도 | 예상 질문 | 모범 답변
1 | 서비스/기획 | ★★★ | 에브리타임이나 카카오톡 오픈채팅으로도 팀원 모집이 가능한데 MajorLink가 필요한 이유가 뭔가요? | 에브리타임은 게시글 방식으로 역할 기반 매칭이 없고, 오픈채팅은 단순 소통 채널입니다. MajorLink는 전공·기술 스택 기반의 자동 매칭 점수, 체계적인 지원/승인 프로세스, 프로젝트 완료 후 포트폴리오 자동 생성까지 한 흐름으로 제공합니다. 기존 서비스는 "연결"만 하지만 MajorLink는 "완성"까지 돕습니다.
2 | 서비스/기획 | ★★ | 타겟 사용자가 대학생이라면 사용자 규모가 너무 좁지 않나요? | 국내 대학생 수는 약 200만 명이며, 매 학기 캡스톤디자인·공모전·졸업작품을 진행하는 학생만 수십만 명에 달합니다. 초기에는 특정 대학 또는 학과 파일럿으로 시작해 검증 후 전국 확장 전략을 취합니다. 또한 학교 B2B 모델을 통해 학교 단위로 채택될 경우 한 번에 수천 명의 사용자를 확보할 수 있습니다.
3 | 서비스/기획 | ★★ | 프로젝트가 완료되지 않고 중간에 흐지부지되면 어떻게 처리하나요? | 팀원 이탈·무응답 문제는 미응답 알림 자동화와 팀원 책임도 평가 시스템으로 대응합니다. 또한 프로젝트 마감일·진행 상태 가시화로 팀장이 조기에 문제를 파악할 수 있습니다. 완료되지 않은 프로젝트도 중간 단계의 기여 내용은 포트폴리오에 기록할 수 있어 참여 자체에 의미를 부여합니다.
4 | 서비스/기획 | ★★★ | 사용자가 허위 프로필을 등록하거나 지원 후 잠수를 타면 어떻게 대응하나요? | 초기 MVP에서는 이메일 인증 기반 가입으로 신뢰성을 확보합니다. 이후 팀원 평가 시스템(책임도·참여도 점수)을 도입해 신뢰 지수를 프로필에 표시할 계획입니다. 반복 불참·잠수 사용자에게는 모집 제한 등의 패널티를 단계적으로 적용합니다.
5 | 서비스/기획 | ★ | MVP에서 가장 중요하게 생각하는 기능은 무엇인가요? | 역할 기반 매칭 점수입니다. 단순한 게시글 모집과 차별화되는 핵심 기능이며, 팀장이 지원자를 객관적으로 비교할 수 있게 해줍니다. 이 기능이 잘 동작해야 "MajorLink를 써야 하는 이유"가 생깁니다.
6 | 기술/개발 | ★★★ | 매칭 점수 알고리즘의 정확도는 어떻게 검증할 건가요? | 초기 베타 테스트 사용자 50~100명을 대상으로 "매칭 결과가 실제로 만족스러웠는가"를 5점 척도로 수집합니다. 통계/데이터 계열 팀원과 함께 가중치를 A/B 테스트로 조정하며, 최종적으로 팀 매칭 성공률(지원 후 합류 비율) 60% 이상을 KPI로 설정했습니다.
7 | 기술/개발 | ★★ | Spring Boot + React 조합을 선택한 이유가 무엇인가요? | Spring Boot는 JWT 기반 인증, JPA ORM, Swagger 자동 문서화 등 팀 협업에 필요한 기능이 검증된 프레임워크입니다. React + Next.js는 SSR로 SEO와 초기 로딩 성능을 확보할 수 있습니다. 두 기술 모두 팀 내 컴공 전공자들이 익숙한 스택이라 빠른 MVP 개발이 가능합니다.
8 | 기술/개발 | ★★ | 개발 인원이 부족하면 10주 일정 안에 완성할 수 있나요? | MVP는 6가지 핵심 기능으로 명확히 범위를 제한했습니다. 추가 기능은 Phase 2로 이관해 Scope Creep을 방지합니다. 백엔드·프론트엔드 각 1명씩으로도 기능 분리 개발이 가능하도록 API 명세를 사전에 확정하는 방식으로 병렬 개발 구조를 취합니다.
9 | 기술/개발 | ★★★ | 개인정보(학교, 전공, 포트폴리오 등)를 다루는데 보안은 어떻게 처리하나요? | JWT + Spring Security로 인증/인가를 처리하고, 모든 API는 HTTPS를 적용합니다. 비밀번호는 BCrypt 해싱 저장, 개인정보는 최소 수집 원칙을 적용합니다. 추후 정식 서비스 시 개인정보 처리방침 고지 및 정기 보안 점검 체계를 구축할 예정입니다.
10 | 기술/개발 | ★ | AWS 비용이 많이 나오면 어떻게 관리하나요? | EC2 t3.micro(프리티어) + RDS t3.micro(프리티어)로 초기 12개월 무료 혜택을 활용합니다. 이후에는 EC2 Auto Scaling과 Redis 캐싱으로 불필요한 비용을 줄이고, CloudWatch로 사용량을 모니터링합니다. 월 예상 비용은 약 3~5만 원 수준으로 예산 계획에 반영했습니다.
11 | 시장/경쟁 | ★★★ | 대형 IT 기업이 비슷한 서비스를 만들면 어떻게 경쟁할 건가요? | 대학생 팀 협업 특화 플랫폼은 니치 마켓입니다. 대형 기업은 범용 서비스에 집중하는 경향이 있어 이 특화 영역에 즉시 진입하기 어렵습니다. 먼저 학교 B2B 계약으로 락인(lock-in)을 형성하고, 사용자 데이터 기반의 매칭 알고리즘 개선으로 진입 장벽을 높이는 전략을 취합니다.
12 | 시장/경쟁 | ★★ | 해외에 비슷한 서비스가 있지 않나요? | LinkedIn이나 GitHub가 있지만 대학생 팀 프로젝트에 특화된 서비스는 국내외에 거의 없습니다. DevPost는 해커톤 특화이고, CoFoundersLab은 스타트업 창업자 대상입니다. MajorLink는 "대학 내 전공 융합 프로젝트 팀빌딩"이라는 명확한 포지셔닝으로 차별화합니다.
13 | 시장/경쟁 | ★★ | 초기 사용자를 어떻게 확보할 건가요? | 3단계 전략입니다. 1단계: 팀원 지인 네트워크로 초기 30~50명 확보. 2단계: 학교 에브리타임·학과 카톡방·공모전 커뮤니티에 서비스 소개 게시. 3단계: 캡스톤디자인·졸업작품 시즌(학기 초)에 집중 홍보. 미디어/홍보 계열 팀원과 협력해 SNS 콘텐츠와 설문 배포를 병행합니다.
14 | 시장/경쟁 | ★ | 수익화 시점은 언제로 예상하나요? | MVP 출시 3개월 후 사용자 1,000명 달성 시점부터 프리미엄 포트폴리오 구독(월 2,900~4,900원)을 런칭할 계획입니다. 초기 6개월은 무료로 운영해 사용자 기반을 확보하는 것을 우선합니다. B2B 학교 연계는 2026년 4분기부터 파일럿을 시작합니다.
15 | 팀 구성/운영 | ★★ | 팀에 컴공 전공자가 없거나 부족하면 어떻게 개발하나요? | 현재 팀 구성상 (현황을 직접 설명). 컴공 인원이 부족할 경우 NoCode 도구(Bubble, Webflow)로 프로토타입을 먼저 만들고, 이를 바탕으로 투자·공모전 수상 후 개발 인력을 충원하는 전략도 고려하고 있습니다. MajorLink 자체가 팀원 모집 플랫폼이므로, 서비스를 통해 개발 팀원을 모집할 수도 있습니다.
16 | 팀 구성/운영 | ★★ | 프로젝트 완료 후 팀 해체 시 서비스 운영은 어떻게 이어가나요? | 서비스 운영 지속을 위해 Phase 1 완료 후 지분 구조와 역할 분담을 재설계할 계획입니다. 초기에는 창업 동아리 또는 학교 지원 프로그램(창업지원단 등)을 통해 팀을 법인화하거나 프로젝트 팀으로 유지합니다. 장기적으로는 서비스 수익으로 팀원 보상 구조를 만들 예정입니다.
17 | 팀 구성/운영 | ★ | 각 팀원의 역할 분담이 명확한가요? | 네. 컴공 계열은 백엔드/프론트엔드 개발, 디자인 계열은 UI/UX·Figma 화면 설계, 경영/기획 계열은 서비스 기획·발표 자료, 미디어/홍보 계열은 SNS 콘텐츠·설문 배포, 통계/데이터 계열은 매칭 알고리즘 설계를 담당합니다. 매주 금요일 오후 7시 정기 회의로 진행 상황을 공유합니다.
18 | 수익 모델 | ★★★ | 대학생이 월 구독료를 낼 의향이 있을까요? 지불 의사(WTP) 검증을 했나요? | 설문 조사 결과 (설문 배포 후 데이터 추가 예정). 월 2,900원은 커피 한 잔 가격으로, 포트폴리오 완성도를 높이는 데 관심 있는 취업 준비생·공모전 참가자에게는 충분한 가치를 제공합니다. 초기 6개월 무료 운영 후 유료 전환율 5~10%를 목표로 하며, 1,000명 기준 월 150~300만 원 수익을 예상합니다.
19 | 수익 모델 | ★★ | B2B 학교 연계 모델의 가격 책정 기준은 무엇인가요? | 학교 규모(재학생 수), 사용 기능(캡스톤 관리 전용 vs 전체 기능), 계약 기간(연간/학기)에 따라 차등 책정할 예정입니다. 참고로 유사한 LMS 솔루션(Canvas, Blackboard)은 학교 규모에 따라 연간 수천만~수억 원 계약을 합니다. MajorLink는 이보다 훨씬 저렴한 연간 100~500만 원 수준의 파일럿 가격을 설정해 초기 도입 장벽을 낮출 계획입니다.
20 | 수익 모델 | ★★ | 광고 모델은 왜 고려하지 않나요? | 대학생 사용자 기반에서 광고 모델은 단가가 낮고, 광고가 UX를 해칩니다. 사용자가 서비스를 떠날 가능성이 높아집니다. 대신 프리미엄 구독과 B2B로 사용자 경험을 훼손하지 않으면서 지속 가능한 수익을 만드는 방향을 선택했습니다.
★ 난이도: ★★★ 심층 질문(충분한 근거 필요) / ★★ 일반 질문 / ★ 기본 확인 질문 ¦ 발표 전 팀원들과 소리 내어 연습해보세요.

## 예산 & 비용 계획
MajorLink 예산 & 비용 계획
MVP 개발부터 서비스 운영까지 예상 비용을 항목별로 정리합니다. (단위: 원)
① 개발 도구 & 협업 툴
No | 항목 |  | 구분 | 월 비용 | 연간 비용 | 무료 플랜 | 비고
1 | GitHub (코드 관리) |  | 협업 | - | - | O | Free Plan / 팀 3명 이상이면 GitHub Team 고려
2 | Figma (UI/UX 설계) |  | 디자인 | - | - | O | Free Plan (3 프로젝트까지 무료)
3 | Notion (문서/기획) |  | 기획 | - | - | O | Free Plan (팀 협업 가능)
4 | Discord (팀 소통) |  | 소통 | - | - | O | Free Plan
5 | Vercel (프론트 배포) |  | 배포 | - | - | O | Hobby Plan 무료 (트래픽 제한)
6 | Postman (API 테스트) |  | 개발 | - | - | O | Free Plan
7 | Swagger (API 문서) |  | 개발 | - | - | O | Spring Boot 내장
8 | IntelliJ IDEA |  | 개발 | - | - | △ | 학생 라이선스 무료 신청 가능
개발 도구 소계 |  |  |  | ₩0 | 모두 무료 플랜으로 MVP 개발 가능
② 인프라 & 서버 비용 (AWS)
No | 서비스 |  | 사양 | 월 비용 | 연간 비용 | 프리티어 | 비고
1 | EC2 (백엔드 서버) |  | t3.micro | 0 → 15,000 | - | O (12개월) | 프리티어 종료 후 월 약 15,000원
2 | RDS MySQL (데이터베이스) |  | db.t3.micro | 0 → 20,000 | - | O (12개월) | 프리티어 종료 후 월 약 20,000원
3 | S3 (파일 스토리지) |  | 5GB | 0 → 500 | - | O (5GB) | 이미지·포트폴리오 파일 저장
4 | CloudFront (CDN) |  | 1TB | 0 → 3,000 | - | O (1TB) | 정적 파일 배포 최적화
5 | Route 53 (DNS) |  | 도메인 관리 | 500 | 6000 | X | 월 약 500원 (연 6,000원)
6 | 도메인 (.com) |  | godaddy/가비아 | 1,000 | 12000 | X | 연 약 10,000~15,000원
7 | SSL 인증서 |  | AWS ACM | 0 | - | O | ACM 무료 SSL
8 | Redis (캐싱, Phase 2) |  | ElastiCache | 10,000 | 120000 | X | 사용자 증가 시 도입
인프라 소계 (프리티어 기간) |  |  |  | ₩1,500/월 (도메인·DNS) |  | 프리티어 12개월 후: 약 ₩38,000~50,000/월
③ 단계별 월 예상 비용
단계 |  | 기간 | 월 비용 |  | 누적 비용 |  | 주요 비용 항목
개발 기간 |  | 2026.05 ~ 2026.07 (3개월) | ₩1,500/월 |  | ₩4,500 |  | 도메인+DNS만 / AWS 프리티어
MVP 런칭 초기 |  | 2026.08 ~ 2026.12 (5개월) | ₩3,000~5,000/월 |  | ₩15,000~25,000 |  | 도메인+DNS+S3+소규모 트래픽
프리티어 종료 후 |  | 2027.01 ~ | ₩40,000~60,000/월 |  | 누적 |  | EC2+RDS+S3+CDN+DNS 본격 과금
사용자 1,000명 이상 |  | 2027 Q2 이후 | ₩80,000~150,000/월 |  | 누적 |  | Auto Scaling + Redis 추가
★ 핵심 요약: MVP 개발 3개월 총 비용 약 ₩4,500 (도메인·DNS 외 전액 무료) ¦ 프리티어 종료 후 월 ₩40,000~60,000 예상 ¦ 수익 발생 시 자체 충당 가능